## Presentación
Prueba SURA - Tienda Online Sauce
Información General
Cliente | SWAGLABS
Tipo de Proyecto | Proyecto Coporativo
Triada | Responsable del cliente | Directora de Mercadeo
| Líder del Pruebas | Analista de Pruebas - Daniel Leonardo Ramirez Salazar
| Responsable de Desarrollo | Sauce
Línea de negocio | Enterprise
Aplicación | Tienda Online
Nombre del proyecto | Tienda Sauce
Contexto del proyecto
SWAGLABS es una empresa que vende productos para la actividad física en bicicleta y la cual cuenta con una plataforma web en versión 1.0 donde ofrecen algunos de estos productos. Realizaron un despliegue de la plataforma sin realizar un proceso de pruebas que les permitiera identificar la calidad de la misma, lo que conlleva al mal funcionamiento de la misma. Con el fin de generar un proceso de mejora continua, la directora de mercadeo ha solicitado realizar un proceso de calidad en la plataforma lo que es el objeto principal de este documento, donde se pueda conocer de primera mano las oportunidades de mejora de la plataforma y el estado actual del funcionamiento de la misma, previo a un despliegue de una versión 2.0 que se encuentra en desarrollo al tiempo que el proceso de pruebas.

## a. Alcance
Alcance
Se realizarán pruebas funcionales para garantizar el cumplimiento de los requerimientos:
1. Autenticación de usuarios en la plataforma (4 usuarios)
2. Debe permitir ordenar productos por filtro
3. Debe permitir seleccionar un producto
4. Agregar productos al carrito de compra
5. Realizar el Checkout
6. Llenar el formulario para el checkout de la compra
7. Finalizar el proceso de compra exitosamente
Nota: La ejecución de las pruebas se realizará de forma manual y se automatizará solo la ruta crítica del proceso, el proceso de compra de un producto
No hace parte del alcance de la prueba
Las pruebas no incluyen modulos que no esten definidos en este documento, no incluye pruebas de seguridad y tampoco de integración con otros aplicativos.

## b. Estrategia
Estrategia
Para la implementación del proceso de pruebas se tiene en cuenta el documento guía en base a las necesidades de la empresa SWAGLABS, se realizarán diferentes pruebas a nivel UI donde se busca encontrar que la funcionalidad sea correcta en cada uno de los flujos:
1. Se realizará un exploratory test para identificar información relevante sobre la plataforma que pudo no estar incluida dentro de la documentación del aplicativo
2. Se reealizará el login con los 4 usuarios disponibles para la plataforma
3. Luego del login, se realizará el proceso de agregar a un carrito de compras un producto con cada uno de los usuarios
4. Luego de la selección de los productos se realizará el proceso de checkout y finalización de la compra con cada uno de los usuarios
Tipos de pruebas
Pruebas basadas en la experiencia
Pruebas de UI
Pruebas unitarias
Smoke Test

## c. Escenarios
ID Historia Usuario | Nombre Historia de Usuario | Criterio de Aceptación | Nombre Escenario de Prueba | Descripción Escenario de Prueba (Gherkin) | Secuencia (Pasos) | Precondiciòn | ID Caso de Prueba | Nombre de Caso de Prueba | Resultados Esperados | ¿Se Automatizará?
HU_1 | Como usuario quiero iniciar sesión en la página de saucedemo | Validar el inicio de sesión de usuario | Validar el inicio de sesión de usuario | Scenario Outline: Inicio de sesión de usuario Given El usuario se encuentra en la página web When Inicia sesión ¦<userName>¦<password>¦ Then verificar PRODUCTS Examples: ¦userName¦password¦ ¦standard_user¦secret_sauce¦ | 1. Ingreso a la URL "saucedemo.com" 2. Seleccionar el campo username e ingresar el usuario 3. Seleccionar el campo password e ingresar la contraseña 4.dar clic en el botón login 5. Verificar la etiqueta "Products" | Usuario con credenciales validas | CP_001 | Validar el inicio de sesión de usuario | Verificamos que se pudo ingresar correctamente a la sesión. | No
HU_2 | Como usuario quiero agregar un producto al carrito de compras | Validar el poder agregar un producto al carrrito de compras | Validar el poder agregar un producto al carrito de compras | Scenario: Agregar un producto al carrito de compras Given El usuario inicia sesión correctamente en la plataforma When da clic al botón "add to cart" Then Se agrega el producto al carrito de compras | 1. Se selecciona un producto para la compra 2. Se da clic en el botón "Add to cart" 3. Se da clic en el carrito de compras 4. Se valida que el producto haya sido agregado al carrito de compras | Realizar el login en la plataforma | CP_002 | Validar el poder agregar un producto al carrito de compras | Verificamos que se pudo añadir correctamente el producto al carrito | No
HU_3 | Como usuario quiero eliminar un producto del carrito de compras | Validar el poder eliminar un producto del carrito de compras | Validar el poder eliminar un producto del carrito de compras | Scenario: Eliminar un producto del carrito de compras Given El usuario inició sesión correctamente en la plataforma And Añadió mínimo un producto al carrito de compras When da clic al botón "Remove" Then Se elimina el producto al carrito de compras | 1. Se da clic en el botón del carrito de compras 2. Se valida que haya un producto agregado al carrito 3. Se da clic en el botón "Remove" 4. Se valida que el producto haya sido eliminado del carrito | Realizar el login en la plataforma Haber añadido un producto al carrito | CP_003 | Validar el poder eliminar un producto del carrito de compras | Verificamos que se pudo eliminar correctamente el producto del carrito | No
HU_4 | Como usuario quiero poder realizar el proceso de compra de un producto en la tienda de Sauce | Validar el poder realizar el proceso de compra de un producto en la tienda sauce | Validar el poder realizar el proceso de compra de un producto en la tienda sauce | Scenario Outline: Compra de un producto Given El usuario inició sesión correctamente en la plataforma ¦<Username>¦<Password>¦ When Compramos un producto ¦<Nombre>¦<Apellido>¦<ZIPCode>¦ Then Validamos que la compra haya sido exitosa ¦<TextValidation>¦ Examples: ¦Username¦Password¦Nombre¦Apellido¦ZIPCode¦TextValidation¦ ¦standard_user¦secret_sauce¦Pepito¦Perez¦33101¦THANK YOU FOR YOUR ORDER¦ | 1. Se selecciona un producto para la compra 2. Se da clic al botón "add to cart" 3. Se da clic en el carrito de compras 4. Se da clic en el botón de "Checkout" 5. Se selecciona y se ingresa el nombre, el apellido y el código postal 6. Se da clic en el botón "Continue" 7. Se da clic en el botón "Finish" 8. Se valida la compra exitosa | Tener un usuario con credenciales de acceso validas Realizar el inicio de sesión en la plataforma | CP_004 | Validar el poder realizar el proceso de compra de un producto en la tienda sauce | Verificamos que se pudo finalizar el proceso de compra de un producto de manera exitosa | Si
HU_5 | Como usuario quiero validar no sea posible realizar el proceso de compra sin tener productos en el carrito de compra | Validar que no pueda realizar una compra sin tener productos en el carrito de compras | Validar que no pueda realizar una compra sin tener productos en el carrito de compras | Scenario Outline: Compra sin productos Given El usuario inició sesión correctamente en la plataforma When Vamos a realizar el checkout sin productos en el carrito de compras ¦<Username>¦<Password>¦ Then Validamos que no sea posible realizar la compra Examples: ¦Username¦Password¦ ¦standard_user¦secret_Sauce¦ | 1. Se da clic en el carrito de compras 2. Se valida que no existan productos en el carrito de compras 3. Se da clic en el botón de "Checkout" 4. Se valida que no sea posible continuar con la compra sin productos | Tener un usuario con credenciales de acceso validas Realizar el inicio de sesión en la plataforma | CP_005 | Validar que no pueda realizar una compra sin tener productos en el carrito | Verificar que no pueda realizar una compra sin tener productos en el carrito | No
HU_6 | Como usuario quiero validar que pueda utilizar el usuario "problem_user" para realizar la compra de un producto | Validar que pueda utilizar el usuario "problem_user" para realizar la compra de un producto | Validar que pueda utilizar el usuario "problem_user" para realizar la compra de un producto | Scenario Outline: Compra de un producto Given El usuario inició sesión correctamente en la plataforma When Compramos un producto ¦<Username>¦<Password>¦<Name>¦<LastName>¦<ZIPCode>¦ Then Validamos que la compra haya sido exitosa Examples: ¦Username¦Password¦Name¦Lastname¦ZIPCode¦ ¦standard_user¦secret_Sauce¦Pepito¦Perez¦33101¦ | 1. Se selecciona un producto para la compra 2. Se da clic al botón "add to cart" 3. Se da clic en el carrito de compras 4. Se valida que se haya agregado el producto al carrito de compras 5. Se da clic en el botón de "Checkout" 6. Se selecciona y se ingresa el nombre, el apellido y el código postal 7. Se da clic en el botón "Continue" 8. Se da clic en el botón "Finish" 9. Se valida la compra exitosa | Tener un usuario con credenciales de acceso validas Realizar el inicio de sesión en la plataforma | CP_006 | Validar que pueda utilizar el usuario "problem_user" para realizar la compra de un producto | Verificar que pueda utilizar el usuario "problem_user" para realizar la compra de un producto | No
HU_7 | Como usuario quiero validar que no pueda ingresar a la plataforma con el usuario "locked_out_user" | Validar que no pueda ingresar a la plataforma con el usuario "locked_out_user" | Validar que no pueda ingresar a la plataforma con el usuario "locked_out_user" | Scenario Outline: Inicio de sesión de usuario Given El usuario se encuentra en la página web When Inicia sesión ¦<userName>¦<password>¦ Then verificar el mensaje de error Examples: ¦userName¦password¦ ¦standard_user¦secret_sauce¦ | 1. Ingreso a la URL "saucedemo.com" 2. Seleccionar el campo username e ingresar el usuario 3. Seleccionar el campo password e ingresar la contraseña dar clic en el botón login 4. Verificar el globo de notificación de error usuario bloqueado | Tener las credenciales del usuario "locked_out_user" | CP_007 | Validar que no pueda ingresar a la plataforma con el usuario "locked_out_user" | Verificamos que no pueda ingresar a la plataforma con el usuario "locked_out_user" | No

## d. Estimación
Estimación de tiempo
Etapa | Actividades | Esfuerzo total (Hrs) | Esfuerzo por etapa (Hrs)
Planeación | Reunión de planeación con el equipo de pruebas | 2 | 9
| Análisis de documentación de requisitos | 7
Diseño | Documentación del plan de pruebas | 4 | 18
| Diseño de escenarios y casos de prueba | 9
| Reunión de presentación del plan de pruebas y feedback | 5
Ejecución | Implementación de los casos de prueba automatizados | 18 | 27
| Documentación final para la entrega a SWAGLABS | 9
Cierre / Entrega | Reunión con el cliente para la entrega de los resultados | 4 | 4
Mejora continua / Control | Gestión de versión 2.0 en producción | 2 | 2
|  | Esfuerzo Estimado | 60
|  | Factor de ajuste (35%) | 21
|  | Esfuerzo más probable (Hrs) | 81

## e. Bugs
Id | Descripción del Bug | Caso de prueba relacionado | Paso a Paso | Precondición
B1 | Permite realizar el proceso de compra con el carrito de compras vacío | HU_5 | 1. Se selecciona un producto para la compra 2. Se da clic al botón "add to cart" 3. Se da clic en el carrito de compras 4. Se da clic en el botón de "Checkout" | Tener un usuario con credenciales de acceso validas Realizar el inicio de sesión en la plataforma
B2 | Al seleccionar un producto con el usuario "problem_user", selecciona uno diferente | HU_6 | 1. Se selecciona un producto para la compra 2. Se da clic al botón "add to cart" 3. Se da clic en el carrito de compras | Tener un usuario con credenciales de acceso validas Realizar el inicio de sesión en la plataforma con el usuario "problem_user"
B3 | Al darle al botón "checkout" con el usuario "problem_user" e ingresar los datos de usuario, no es posible avanzar debido a que el campo "Last name" reescribe el campo "name" y siempre deja vacio "Last name" | HU_6 | 1. Se selecciona un producto para la compra 2. Se da clic al botón "add to cart" 3. Se da clic en el carrito de compras 4. Se valida que se haya agregado el producto al carrito de compras 5. Se da clic en el botón de "Checkout" 6. Se selecciona y se ingresa el nombre, el apellido y el código postal 7. Se da clic en el botón "Continue" | Tener un usuario con credenciales de acceso validas Realizar el inicio de sesión en la plataforma con el usuario "problem_user"
B4 | No es posible agregar todos los productos con el usuario "problem_user" | HU_2 | 1. Se selecciona cada uno de los productos para la compra 2. Se da clic al botón "add to cart" a cada uno 3. Se da clic en el carrito de compras | Tener un usuario con credenciales de acceso validas Realizar el inicio de sesión en la plataforma con el usuario "problem_user"
B5 | No es posible filtrar productos con el usuario "problem_user" | N/A | 1. Se da clic en el combobox de filtrar. 2. Se selecciona una opción de filtro "Ordenar de la A a la Z", "Mayor costo", Menor Costo" | Tener un usuario con credenciales de acceso validas Realizar el inicio de sesión en la plataforma con el usuario "problem_user"

## g. Riesgos
Id | Descripción del riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel del riesgo | Plan de mitigación
1 | No haya personal capacitado para la implementación de mejoras | 3 | 1 | 3 | Comunicación constante con el equipo de pruebas para reconocer las oportunidades de mejora y poder aplicarlas previo a la implermentación.
2 | Perdida del personal capacitado para la implementación de las mejoras debido a rotación de personal | 3 | 1 | 3 | Contar con personal de respaldo para el apoyo a los procesos en cuanto sea necesario.
3 | No contar con las personas idoneas para la toma de decisiones en el momento de elegir las mejoras a implementar | 2 | 1 | 2 | Realizar el proces de citación de todos los involucrados con el debido tiempo y proceso y así evitar ausencias que pueden ser de gran importancia para la toma de decisiones.
4 | Falta de colaboración entre todos los frentes (negocio, operación TI y desarrollo) | 3 | 2 | 6 | Reuniones de socialización, metodología SCRUM que permita conocer el estado de actual del proyecto, los avances y las siguientes tareas a realizar
5 | No contar con un control de versiones | 3 | 1 | 3 | Contar con una metodología de versionamiento que sea reconocida por todos los integrantes del equipo del proyecto y socializarla
6 | Demoras en la solución de los bugs reportados | 3 | 2 | 6 | Reportes de bugs estandarizados para que los desarrolladores puedan replicarlos y así facilitar la corrección de defectos en la plataforma, adicionalmente, contar con un plan de seguimiento a los bugs, establecer tiempos de respuesta para el cumplimiento de las actividades
7 | Terminación del servicio de pruebas sin lograr el alcance | 2 | 2 | 4 | Una adecuada estimación de cada una de las fases del proyecto.

## h. HU
ID Historia Usuario | Nombre Historia de Usuario | Propuesta de mejora
HU_1 | Como usuario quiero iniciar sesión en la página de saucedemo | Propondría un módulo de registro de usuarios y recuperación de contraseña ya que es necesario para realizar el seguimiento en marketing de los pedidos de los clientes
HU_2 | Como usuario quiero agregar un producto al carrito de compras | Propondría que se pueda modificar la cantidad del artículo que deseo comprar para los clientes que deseen más de una unidad del mismo artículo
HU_5 | Como usuario quiero validar no sea posible realizar el proceso de compra sin tener productos en el carrito de compra | Propondría realizar una validación de que el carrito de compras no esté vacío para evitar el bug que se genera donde permite realizar una orden de compra sin tener productos en el carrito de compras